## Вход и легенда
Выберите планируемое мероприятие
Закупка до 2 000 000 руб. запрос предложений/тендер
Закупка свыше 2 000 000 руб. одноэтапный тендер
Закупка свыше 2 000 000 руб. многоэтапный тендер
Закупка свыше 20 000 000 руб. одноэтапный тендер
Закупка свыше 20 000 000 руб. многоэтапный тендер
Посмотреть коментарии по заполнению и срокам
Посмотреть образец заполнения
Легенда
ИП - исполнительное подразделение
ОЗ - офис закупок
ТК - тендерный комитете
ТД - тендерная документация
ЗП - запрос предложений
КП - коммерческое предложение

## до 2М
Предмет закупки
Подразделение, ответственное за закупку
Этап закупки | срок этапа (ориентировочный) | дата начала | дата окончания | ответственный | подразделение
Подготовка запроса предложений - существенных условий сделки, требований к потенциальным поставщикам, списка потенциальных поставщиков, согласование способа проведения закупки и ТД | 2-7 рабочих дней
Подготовка спецификции, описания сервиса,требований | определяет ИП
Согласование с ОЗ способа выбора поставщика | 2 рабочих дня |  |  |  | ОЗ
Подготовка документации для запроса предложений | определяет ИП
Согласование документации с ОЗ, доработка запроса | 2 рабочих дня на каждую итерацию
Получение согласования на проведение запроса от держателя бюджета | определяет ИП
Проведение запроса предложений | 3-5 рабочих дней
Размещение на внешнем интернет-ресурсе информации о проведении запроса, рассылка документации участникам | 1 рабочий день
Отправка анкет на проверку | в течение тендера
Сбор заявок на участие и предоставление КП | 3 рабочих дня от начала тендера
Общение с компаниями в процессе подготовки КП, ответы на вопросы, уточнения, т.д. | 3-5 рабочих дней
Получение КП | 1 рабочий день
Подведение итогов тендера/запроса предложений | 1-10 рабочих дней
Анализ КП участников на соответствие заявленным требованиям, оценка КП | 1-10 рабочих дней
Проведение встреч (при необходимости)
Утверждение подрядчиков | 2-10 рабочих дня
Согласование итогов запроса с держателем бюджета | определяет ИП
Согласование итогов запроса с ОЗ | 2 рабочих дня |  |  |  | ОЗ
Общее время на проведение тендера/запроса предложений | 10-14 дней

## свыше 2М_одноэтапный
Предмет закупки
Подразделение, ответственное за закупку
Средний срок проведения тендера и утверждения подрядчиков - 30-35 рабочих дней
Этап закупки | срок этапа (ориентировочный) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | дата начала | дата окончания | ответственный | подразделение
Подготовка тендера - существенных условий сделки, требований к потенциальным поставщикам, списка потенциальных поставщиков, согласование способа проведения закупки и ТД | 2-15 рабочих дней | bar: 1 to 11
Подготовка спецификции, описания сервиса,требований | определяет ИП | bar: 1 to 2
Формирование и согласование состава экспертной группы, ресурсное планирование, план проведения тендера - если применимо | 2 рабочих дня (если применимо)
Согласование с ОЗ способа выбора поставщика | 2 рабочих дня | [32 empty] | ОЗ | bar: 3 to 4
Подготовка тендерной документации, списка участников | определяет ИП | bar: 1 to 4
Согласование ТД с экспертной группой - если применимо | 2-3 рабочих дня (если применимо)
Согласование ТД с ОЗ, доработка ТД | 2 рабочих дня на каждую итерацию | bar: 8 to 9
Получение согласования на проведение тендера от старшего вице-президента, курирующего данное направление (функциональный лидер), и руководителей кост-центров (если применимо) | определяет ИП | bar: 10 to 11
Проведение тендера / запроса предложений | 3-35 рабочих дней | bar: 12 to 20
Размещение на внешнем Интернет-ресурсе информации о проведении тендера, рассылка приглашений и ТД участникам | 1 рабочий день | bar: 12
Сбор заявок на участие | 3 рабочих дня от начала тендера | bar: 12 to 14
Общение с компаниями в процессе подготовки КП, ответы на вопросы, уточнения, т.д. (в том числе проведение первичных встреч) | 3-35 рабочих дней (определяет ИП) | bar: 12 to 16
Вскрытие конвертов, составление протокола | 1 рабочий день | bar: 16
Отправка анкет на проверку | в течение тендера | bar: 12 to 20
Подведение итогов тендера/запроса предложений | 1-10 рабочих дней | bar: 17 to 20
Анализ КП участников на соответствие заявленным требованиям, оценка КП | 1-10 рабочих дней | bar: 17 to 20
Утверждение подрядчиков | 5-10 рабочих дней | bar: 21 to 29
Подготовка проекта решения ТК | определяет ИП | bar: 21
Согласование итогов и/или проекта решения (для внесения вопроса в повестку ТК) с ОЗ | 5-10 рабочих дней | bar: 22 to 26
Дополнительные согласования в соответствии с внутренними регламентами | 2 рабочих дня | bar: 22 to 26
Дополнительные согласования в соответствии с внутренними регламентами | определяет ИП | bar: 27
Рассмотрение итогов тендера ТК/утверждение подрядчиков | в соответствии с графиком заседаний | bar: 28 to 29
Общее время на проведение тендера/запроса предложений | 29-35 рабочих дней
полная длительность этапа
указаны минимальные сроки, длительность может меняться, зависит от сложности закупаемых товаров/услуг
необязательные этапы, если не применимо, сроки будут сокращены
Note on A7: если применимо (для тендеров, в которых предусмотрена экспертная оценка КП)
Note on A8: Запрос рассматривается ОЗ до 2-х рабочих дней
Note on A9: Шаблон доступен поссылке http://old_intranet/index.php?option=com_content&view=article&id=1528&Itemid=326
Note on A10: если применимо (для тендеров, в которых предусмотрена экспертная оценка КП)
Note on A11: Документы рассматриваются ОЗ до 2-х рабочих дней на каждую итерацию
Note on A14: Ovchinnikova, Svetlana: http://rencredit.ru/o-banke/tendery/tekushhie-i-proshedshie-tendery + рассылка в адрес утчержденных участников
Note on A16: происходит при обязательном участии ОЗ
Note on A18: В соответствии с регламентами СБ и АМЛ
Note on A20: КП оцениваются по заявленным в документации параметрам в соответствии с утвержденными весами
Note on A22: Драфт проекта решения предоставляется в ОЗ не позднее, чем за неделю до планируемой даты вынесения вопроса на рассмотрение ТК. Шаблон доступен поссылке http://old_intranet/index.php?option=com_content&view=article&id=1528&Itemid=326
Note on A23: Документы рассматриваются ОЗ до 2-х рабочих дней
Note on A25: Согласование должно быть предоставлено в ОЗ не позднее, чем за 2 рабочих дня до даты заседания ТК, в повестку которого планируется включить вопрос
Note on A26: Выписка из Протокола заседания ТК с решением по вопросу направляется через 1 рабочий день после заседания

## свыше 2М_многоэтапный
Предмет закупки
Подразделение, ответственное за закупку
Средний срок проведения тендера и утверждения подрядчиков - 33-40 рабочих дней
Этап закупки | срок этапа (ориентировочный) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | дата начала | дата окончания | ответственный | подразделение
Подготовка тендера - существенных условий сделки, требований к потенциальным поставщикам, списка потенциальных поставщиков, согласование способа проведения закупки и ТД | 2-15 рабочих дней | bar: 1 to 11
Подготовка спецификации, описания сервиса, требований | определяет ИП | bar: 1 to 2
Формирование и согласование состава экспертной группы, ресурсное планирование, план проведения тендера - если применимо | 2 рабочих дня (если применимо)
Согласование с ОЗ способа выбора поставщика | 2 рабочих дня | [39 empty] | ОЗ | bar: 3 to 4
Подготовка тендерной документации | определяет ИП | bar: 1 to 4
Согласование ТД с экспертной группой - если применимо | 2-3 рабочих дня (если применимо)
Согласование ТД с ОЗ, доработка ТД | 2 рабочих дня на каждую итерацию | bar: 8 to 9
Получение согласования на проведение тендера от старшего вице-президента, курирующего данное направление (функциональный лидер), и руководителей кост-центров (если применимо) | определяет ИП | bar: 10 to 11
Проведение тендера / запроса предложений | 3-35 рабочих дней | bar: 12 to 20
Размещение на внешнем Интернет-ресурсе информации о проведении тендера, рассылка приглашений и ТД участникам | 1 рабочий день | bar: 12
Сбор заявок на участие | 3 рабочих дня от начала тендера | bar: 12 to 14
Общение с компаниями в процессе подготовки КП, ответы на вопросы, уточнения, т.д. (в том числе проведение первичных встреч) | 3-35 рабочих дней (определяет ИП) | bar: 12 to 16
Вскрытие конвертов, составление протокола | 1 рабочий день | bar: 16
Отправка анкет на проверку | в течение тендера | bar: 12 to 20
Подведение итогов тендера/запроса предложений - итог 1 этапа | 1-10 рабочих дней | bar: 17 to 20
Анализ КП участников на соответствие заявленным требованиям, оценка КП | 1-10 рабочих дней | bar: 17 to 20
Проведение второго этапа тендера | плюс 3-15 рабочих дней | bar: 21 to 27
формирование короткого списка участников для проведения второго этапа | по факту подведения итогов | bar: 21 to 22
Проведение второго этапа и/или встреч с компаниями, вошедшими в короткий список/Анализ предложений и подведение итогов по второму этапу | 3-10 рабочих дня | bar: 23 to 27
Утверждение подрядчиков | 5-10 рабочих дней | bar: 28 to 36
В случае необходимости предоплаты в сумме более 3М, нужно получить согласование Управления корпоративными рисками (Д. Ермолаев/А. Сазонов), предоставив финансовую отчетность вероятного поставщика за последний отчетный год | 2 рабочих дня | bar: 26 to 27
Подготовка проекта решения ТК | определяет ИП | bar: 28
Согласование итогов и/или проекта решения (для внесения вопроса в повестку ТК) с ОЗ | 2-10 рабочих дня | bar: 29 to 33
Дополнительные согласования в соответствии с внутренними регламентами | определяет ИП | bar: 34
Рассмотрение итогов тендера ТК/утверждение подрядчиков | в соответствии с графиком заседаний | bar: 35 to 36
Общее время на проведение тендера/запроса предложений | 33-40 рабочих дней
полная длительность этапа
указаны минимальные сроки, длительность может меняться, зависит от сложности закупаемых товаров/услуг
необязательные этапы, если не применимо, сроки будут сокращены
Note on A7: если применимо (для тендеров, в которых предусмотрена экспертная оценка КП)
Note on A8: Запрос рассматривается ОЗ до 2-х рабочих дней
Note on A9: Шаблон доступен поссылке http://old_intranet/index.php?option=com_content&view=article&id=1528&Itemid=326
Note on A10: если применимо (для тендеров, в которых предусмотрена экспертная оценка КП)
Note on A11: Документы рассматриваются ОЗ до 2-х рабочих дней на каждую итерацию
Note on A14: http://rencredit.ru/o-banke/tendery/tekushhie-i-proshedshie-tendery
Note on A16: происходит при обязательном участии ОЗ
Note on A18: В соответствии с регламентами СБ и АМЛ
Note on A20: КП оцениваются по заявленным в документации параметрам в соответствии с утвержденными весами
Note on A26: Драфт проекта решения предоставляется в ОЗ не позднее, чем за неделю до планируемой даты вынесения вопроса на рассмотрение ТК. Шаблон доступен поссылке http://old_intranet/index.php?option=com_content&view=article&id=1528&Itemid=326
Note on A27: Документы рассматриваются ОЗ до 2-х рабочих дней

## свыше 20М
Предмет закупки
Подразделение, ответственное за закупку
Средний срок проведения тендера и утверждения подрядчиков - 30-50 рабочих дней
Этап закупки | срок этапа (ориентировочный) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | дата начала | дата окончания | ответственный | подразделение
Подготовка тендера - существенных условий сделки, требований к потенциальным поставщикам, списка потенциальных поставщиков, согласование способа проведения закупки и ТД | 2-15 рабочих дней | bar: 1 to 13
Подготовка спецификации, описания сервиса, требований | определяет ИП | bar: 1 to 2
Формирование и согласование состава экспертной группы, ресурсное планирование, план проведения тендера - если применимо | 2 рабочих дня (если применимо)
Согласование с ОЗ способа выбора поставщика | 2 рабочих дня | [33 empty] | ОЗ | bar: 3 to 4
Подготовка тендерной документации | определяет ИП | bar: 1 to 4
Согласование ТД с экспертной группой - если применимо | 2-3 рабочих дня (если применимо)
Согласование ТД с ОЗ, доработка ТД | 2 рабочих дня на каждую итерацию | bar: 8 to 9
Получение согласования на проведение тендера от старшего вице-президента, курирующего данное направление (функциональный лидер), и руководителей кост-центров (если применимо) | определяет ИП | bar: 10 to 11
Вынесение ТД на рассмотрение ТК (для закупок свыше 20М) | в соответствии с графиком заседаний | bar: 12 to 13
Проведение тендера / запроса предложений | 3-35 рабочих дней | bar: 14 to 19
Размещение на внешнем Интернет-ресурсе информации о проведении тендера, рассылка приглашений и ТД участникам | 1 рабочий день после выписки ТК | bar: 14
Сбор заявок на участие и предоставление КП | 3 рабочих дня от начала тендера | bar: 14 to 16
Общение с компаниями в процессе подготовки КП, ответы на вопросы, уточнения, т.д. (в том числе проведение первичных встреч) | 3-35 рабочих дней (определяет ИП) | bar: 14 to 18
Вскрытие конвертов, составление протокола | 1 рабочий день | bar: 19
Отправка анкет на проверку СБ и АМЛ | в течение тендера | bar: 14 to 26
Утверждение подрядчиков | 5-10 рабочих дней | bar: 20 to 30
В случае необходимости предоплаты в сумме более 3М, нужно получить согласование Управления корпоративными рисками (Д. Ермолаев/А. Сазонов), предоставив финансовую отчетность вероятного поставщика за последний отчетный год | 2 рабочих дня | bar: 20 to 21
Подготовка проекта решения ТК | определяет ИП | bar: 20 to 21
Согласование итогов и/или проекта решения (для внесения вопроса в повестку ТК) с ОЗ | 2-10 рабочих дня | bar: 22 to 26
Согласование проекта решения и вынесения вопроса на ТК старшим вице-президентом, курирующим данное направление (функциональный лидер), и руководителями кост-центров (если применимо) | определяет ИП | bar: 27 to 28
Рассмотрение итогов тендера ТК/утверждение подрядчиков | в соответствии с графиком заседаний | bar: 29 to 30
Общее время на проведение тендера/запроса предложений | 30-50 рабочих дней
полная длительность этапа
указаны минимальные сроки, длительность может меняться, зависит от сложности закупаемых товаров/услуг
необязательные этапы, если не применимо, сроки будут сокращены
Note on A7: если применимо (для тендеров, в которых предусмотрена экспертная оценка КП)
Note on A8: Запрос рассматривается ОЗ до 2-х рабочих дней
Note on A9: Шаблон доступен поссылке http://old_intranet/index.php?option=com_content&view=article&id=1528&Itemid=326
Note on A10: если применимо (для тендеров, в которых предусмотрена экспертная оценка КП)
Note on A11: Документы рассматриваются ОЗ до 2-х рабочих дней на каждую итерацию
Note on A13: Выписка из Протокола заседания ТК с решением по вопросу направляется через 1 рабочий день после заседания
Note on A15: http://rencredit.ru/o-banke/tendery/tekushhie-i-proshedshie-tendery
Note on A17: происходит при обязательном участии ОЗ
Note on A19: В соответствии с регламентами СБ и АМЛ
Note on A22: Драфт проекта решения предоставляется в ОЗ не позднее, чем за неделю до планируемой даты вынесения вопроса на рассмотрение ТК. Шаблон доступен поссылке http://old_intranet/index.php?option=com_content&view=article&id=1528&Itemid=326
Note on A23: Документы рассматриваются ОЗ до 2-х рабочих дней
Note on A24: Согласование должно быть предоставлено в ОЗ не позднее, чем за 2 рабочих дня до даты заседания ТК, в повестку которого планируется включить вопрос
Note on A25: Выписка из Протокола заседания ТК с решением по вопросу направляется через 1 рабочий день после заседания

## свыше 20М многоэтапный
Предмет закупки
Подразделение, ответственное за закупку
Средний срок проведения тендера и утверждения подрядчиков - 40-60 рабочих дней
Этап закупки | срок этапа (ориентировочный) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | дата окончания | ответственный | подразделение
Подготовка тендера - существенных условий сделки, требований к потенциальным поставщикам, списка потенциальных поставщиков, согласование способа проведения закупки и ТД | 2-15 рабочих дней | bar: 1 to 13
Подготовка спецификации, описания сервиса, требований | определяет ИП | bar: 1 to 2
Формирование и согласование состава экспертной группы, ресурсное планирование, план проведения тендера - если применимо | 2 рабочих дня (если применимо)
Согласование с ОЗ способа выбора поставщика | 2 рабочих дня | [42 empty] | ОЗ | bar: 3 to 4
Подготовка тендерной документации | определяет ИП | bar: 1 to 4
Согласование ТД с экспертной группой - если применимо | 2-3 рабочих дня (если применимо)
Согласование ТД с ОЗ, доработка ТД | 2 рабочих дня на каждую итерацию | bar: 8 to 9
Получение согласования на проведение тендера от старшего вице-президента, курирующего данное направление (функциональный лидер), и руководителей кост-центров (если применимо) | определяет ИП | bar: 10 to 11
Вынесение ТД на рассмотрение ТК (для закупок свыше 20М) | в соответствии с графиком заседаний | bar: 12 to 13
Проведение тендера / запроса предложений | 3-35 рабочих дней | bar: 14 to 21
Размещение на внешнем Интернет-ресурсе информации о проведении тендера, рассылка приглашений и ТД участникам | 1 рабочий день после выписки ТК | bar: 14
Сбор заявок на участие и предоставление КП | 3 рабочих дня от начала тендера | bar: 14 to 16
Общение с компаниями в процессе подготовки КП, ответы на вопросы, уточнения, т.д. (в том числе проведение первичных встреч) | 3-35 рабочих дней (определяет ИП) | bar: 14 to 20
Вскрытие конвертов, составление протокола | 1 рабочий день | bar: 21
Отправка анкет на проверку СБ и АМЛ | в течение тендера | bar: 14 to 25
Подведение итогов тендера/запроса предложений - итог 1 этапа | 1-10 рабочих дней | bar: 22 to 25
Анализ КП участников на соответствие заявленным требованиям, оценка КП | 1-10 рабочих дней | bar: 22 to 25
Проведение второго этапа тендера | плюс 3-15 рабочих дней
формирование короткого списка участников для проведения второго этапа | по факту подведения итогов | bar: 26 to 27
Проведение второго этапа и/или встреч с компаниями, вошедшими в короткий список/Анализ предложений и подведение итогов по второму этапу | 3-10 рабочих дня | bar: 28 to 32
Утверждение подрядчиков | 5-10 рабочих дней | bar: 33 to 40
Подготовка проекта решения ТК | определяет ИП | bar: 33 to 34
В случае необходимости предоплаты в сумме более 3М, нужно получить согласование Управления корпоративными рисками (Д. Ермолаев/А. Сазонов), предоставив финансовую отчетность вероятного поставщика за последний отчетный год | 2 рабочих дня | bar: 33 to 34
Согласование итогов и/или проекта решения (для внесения вопроса в повестку ТК) с ОЗ | 2-10 рабочих дня | bar: 35 to 36
Согласование проекта решения и вынесения вопроса на ТК старшим вице-президентом, курирующим данное направление (функциональный лидер), и руководителями кост-центров (если применимо) | определяет ИП | bar: 37 to 38
Рассмотрение итогов тендера ТК/утверждение подрядчиков | в соответствии с графиком заседаний | bar: 39 to 40
Общее время на проведение тендера/запроса предложений | 35-70 рабочих дней
полная длительность этапа
указаны минимальные сроки, длительность может меняться, зависит от сложности закупаемых товаров/услуг
необязательные этапы, если не применимо, сроки будут сокращены
Note on A7: если применимо (для тендеров, в которых предусмотрена экспертная оценка КП)
Note on A8: Запрос рассматривается ОЗ до 2-х рабочих дней
Note on A9: Шаблон доступен поссылке http://old_intranet/index.php?option=com_content&view=article&id=1528&Itemid=326
Note on A10: если применимо (для тендеров, в которых предусмотрена экспертная оценка КП)
Note on A11: Документы рассматриваются ОЗ до 2-х рабочих дней
Note on A13: Дата проставляется в соответствии с графиком заседаний ТК (доступен в интранете). Драфт проекта решения предоставляется не позднее, чем за неделю до планируемой даты вынесения вопроса на рассмотрение ТК. Выписка из Протокола направляется исполнителю через 1 рабочий день после заседания
Note on A15: http://rencredit.ru/o-banke/tendery/tekushhie-i-proshedshie-tendery
Note on A17: происходит при обязательном участии ОЗ
Note on A19: В соответствии с регламентами СБ и АМЛ
Note on A23: Короткий список формируется по итогам анализиза КП, в соответствии с заявленными в тендерной документации критериями оценки КП
Note on A26: Драфт проекта решения предоставляется в ОЗ не позднее, чем за неделю до планируемой даты вынесения вопроса на рассмотрение ТК. Шаблон доступен поссылке http://old_intranet/index.php?option=com_content&view=article&id=1528&Itemid=326
Note on A29: Согласование должно быть предоставлено в ОЗ не позднее, чем за 2 рабочих дня до даты заседания ТК, в повестку которого планируется включить вопрос
Note on A30: Выписка из Протокола заседания ТК с решением по вопросу направляется через 1 рабочий день после заседания

## комментарии по заполнению
Этап закупки | Комментарии | дата начала | дата окончания | ответственный | подразделение
Подготовка спецификции, описания сервиса, требований
Формирование и согласование состава экспертной группы, ресурсное планирование, план проведения тендера | если применимо (для тендеров, в которых предусмотрена экспертная оценка КП)
Согласование с ОЗ способа выбора поставщика | Запрос рассматривается ОЗ до 2-х рабочих дней
Подготовка тендерной документации | Шаблон доступен поссылке http://old_intranet/index.php?option=com_content&view=article&id=1528&Itemid=326
Согласование ТД с ОЗ, доработка ТД | Документы рассматриваются ОЗ до 2-х рабочих дней
Согласование ТД с экспертной группой | если применимо (для тендеров, в которых предусмотрена экспертная оценка КП)
Получение дополнительного согласования | Определяет ИП
Вынесение ТД на рассмотрение ТК | Дата проставляется в соответствии с графиком заседаний ТК (доступен в интранете). Драфт проекта решения предоставляется не позднее, чем за неделю до планируемой даты вынесения вопроса на рассмотрение ТК. Выписка из Протокола направляется исполнителю через 1 рабочий день после заседания
Размещение на внешнем Интернет-ресурсе информации о проведении тендера, рассылка приглашений | http://rencredit.ru/o-banke/tendery/tekushhie-i-proshedshie-tendery
Отправка анкет на проверку | В соответствии с регламентами
Дополнительные согласования | В соответствии с регламентами
Общение с компаниями в процессе подготовки КП, ответы на вопросы, уточнения, т.д. | происходит при обязательном участии ОЗ
Вскрытие конвертов, составление протокола
Анализ КП участников на соответствие заявленным требованиям, оценка КП | КП оцениваются по заявленным в документации параметрам в соответствии с утвержденными весами
формирование короткого списка участников для проведения второго этапа | Короткий список формируется по итогам анализиза КП, в соответствии с заявленными в тендерной документации критериями оценки КП
Проведение второго этапа и/или встреч с компаниями, вошедшими в короткий список/Анализ предложений и подведение итогов по второму этапу
Подготовка проекта решения | Драфт проекта решения предоставляется в ОЗ не позднее, чем за неделю до планируемой даты вынесения вопроса на рассмотрение ТК. Шаблон доступен поссылке http://old_intranet/index.php?option=com_content&view=article&id=1528&Itemid=326
Предоставление драфта проекта решения (для внесения вопроса в повестку ТК) | Документы рассматриваются ОЗ до 2-х рабочих дней
Дополнительные согласования | Согласование должно быть предоставлено в ОЗ не позднее, чем за 2 рабочих дня до даты заседания ТК, в повестку которого планируется включить вопрос
Рассмотрение итогов тендера ТК/Утверждение подрядчиков | Выписка из Протокола заседания ТК с решением по вопросу направляется через 1 рабочий день после заседания
Общее время на проведение тендера | Суммируются календарные дни от даты начала первого этапа до даты окончания последнего этапа
Примерные сроки проведения закупочных процедур*
свыше 20М | 2-10 недель
свыше 20М одноэтапный | 2-10 недель
свыше 2М многоэтапный | 2-10 недель
до 2М | 10-14 дней
* Учтено время на регламентные процедуры в ходе закупок. Срок проведения тендера может увеличиться в зависимости от времени анализа и оценки КП экспертной группой, временем подготовки всей необходимой документации ответственным сотрудником за проведение тендера/запроса предложений
Note on A17: Ovchinnikova, Svetlana: для двухэтапных тендеров
Note on A18: Ovchinnikova, Svetlana: для двухэтапных тендеров

## образец
Образец заполнения на примере реального двухэтапного тендера
Этап закупки | срок этапа (раб. дней) | дата начала | дата окончания | ответственный | подразделение
Подготовка спецификации, описания сервиса, требований |  |  | 2013-12-27
Формирование и согласование состава экспертной группы, ресурсное планирование, план проведения тендера - если применимо | 1 | 2014-01-16 | 2014-01-17
Согласование с ОЗ способа выбора поставщика | 1 | 2013-12-27 | 2013-12-27
Подготовка тендерной документации | 8 | 2013-12-27 | 2014-01-20
Размещение на внешнем интеренет-ресурсе информации о проведении тендера | 1 | 2014-01-21 | 2014-01-21 | Иванов И. | Procurement Office
Сбор заявок на участие и предоставление КП | 8 | 2014-01-21 | 2014-01-30 | Иванов И. | Procurement Office
Анализ КП участников на соответствие заявленным, формирование короткого список участников для проведения второго этапа, | 7 | 31.01 - 03.02.2014 | 2014-02-10 | Менеджер проекта | Рабочая группа
Проведение встреч с компаниями, вошедшими в короткий список | 3 | 2014-02-10 | 2014-02-12 | Иванов И и Петров П. | Procurement Office + Рабочая группа
Проведение пилота | 4 | 2014-02-25 | 2014-02-28 | Петров П. | Рабочая группа
Подведение итогов пилота | 3 | 2014-03-03 | 2014-03-05 | Иванов И. и Менеджер проекта | Procurement Office + Рабочая группа
Подготовка проекта решения | 3 | 2014-03-03 | 2014-03-05
Согласование проекта решения с ОЗ | 5 | 2014-03-05 | 2014-03-11
Вынесение вопроса на ТК | 1 | 2014-02-12 | 2014-02-12
Итого | 40
Note on B4: Ovchinnikova, Svetlana: проводился параллельно, этап не увеличил срок
Note on B5: Ovchinnikova, Svetlana: проводился параллельно, этап не увеличил срок
Note on B14: Ovchinnikova, Svetlana: параллельно с подведением итогов пилота